МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗОРКАЛЬЦЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОРКАЛЬЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2009г.                                                                                                                        № 467

с. Зоркальцево

О ежегодном проведении Дней защиты

от экологической опасности

в Зоркальцевском сельском поселении

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 № 686 «О проведении Дней защиты от экологической опасности», распоряжением Администрации Томской области от 01.04.2009 № 178-ра «О ежегодном проведении общероссийских Дней защиты от экологической опасности в Томской области», постановлением Главы Администрации Томского района от 08.04.2009 № 83 «О ежегодном проведении Дней защиты от экологической опасности в Томском районе»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Проводить ежегодно на территории Зоркальцевского сельского поселения с 15 апреля по 5 июня общероссийские Дни защиты от экологической опасности под девизом «Экология-Безопасность-Жизнь».

- Утвердить план мероприятий по проведению ежегодных Дней защиты от экологической опасности.

Глава поселения	                 			    	                       		В.Н. Лобыня

Лобыня Евгений Викторович

915-319

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Зоркальцевского сельского поселения

_____________ В.Н. Лобыня

21.01.2009г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  В РАМКАХ ОБЩЕРОССИЙСКИХ ДНЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ

| № п/п | Характер мероприятия | Срок исполнения | Ответственные | Примечание (отметка о выполнении) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация в населенных пунктах поселения субботников, санитарной очистки территории | Апрель - май 2009г. | Администраторы населенных пунктов, специалисты по работе с территориями | Проведены субботники во всех населенных пунктах Зоркальцевского сельского поселения |
| 2 | Ликвидация «опасных» деревьев (спиливание тополей) | май 2009г. | Глава поселения – В.Н. Лобыня Администраторы населенных пунктов, специалисты по работе с территориями | Ликвидированы опасные деревья в д. Нелюбино, д. Поросино, с. Зоркальцево |
| 3 | Организация двухмесячника по благоустройству, санитарному содержанию населенных пунктов поселения (Организация конкурса на лучшую усадьбу) | Май – июль 2009г. | Заместитель Главы поселения – Е.В. Лобыня Администраторы населенных пунктов, специалисты по работе с территориями | Проходит двухмесячник по благоустройству. Объявлен конкурс на лучшую усадьбу. |
| 4 | Публикация материалов в газете «Сельский перекресток» по вопросам экологии и охраны окружающей среды | Май - Август 2009г. | Специалист администрации– О.Г. Хохлова | Запланирован ряд публикаций в газете «Сельский перекресток», организован сбор и подготовка материалов. |