МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗОРКАЛЬЦЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОРКАЛЬЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2012г.                                                                                                                           № 90

с. Зоркальцево

О подготовке к пожароопасному сезону

в лесах на территории Зоркальцевского

сельского поселения в 2012 году

В соответствии с Постановлением Главы Томского района от 15.03.2012г. № 53 «О подготовке к пожароопасному сезону в лесах Томского района в 2011 году», в целях своевременной подготовки к пожароопасному сезону 2012 года, снижения ущерба от лесных пожаров, своевременного проведения профилактических мероприятий по предупреждению возникновения лесных пожаров,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план организационно – технических мероприятий по защите населения и территории Зоркальцевского сельского поселения от лесных пожаров в пожароопасный сезон 2012г, согласно Приложению № 1.

- Для информирования граждан Зоркальцевского сельского поселения данное   постановление опубликовать в информационном бюллетени Зоркальцевского сельского поселения.

Глава поселения	                 			    	                       		В.Н. Лобыня

Хохлова Оксана Геннадьевна

915-308

В дело № 01 - ____

___________ О.Г.Хохлова

«___»______________ 2011г

Приложение № 1

к Постановлению № 90 от 02.04. 2012г.

ПЛАН

организационно-технических мероприятий по защите населения и территории Зоркальцевского сельского поселения от лесных пожаров в пожароопасный сезон 2012г.

| № | Наименование мероприятий | Ответственные за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести заседание межведомственной комиссии по обеспечению пожарной безопасности по Зоркальцевскому сельскому поселению с привлечением всех заинтересованных руководителей предприятий, организаций и учреждений | Лобыня В.Н. Гуреев Е.С. | до 25.04.2012г. |
| 2 | Содержать подъездные пути к водонапорным башням в удовлетворительном состоянии во всех населенных пунктах Зоркальцевского сельского поселения | Лобыня В.Н. Коновалов В.И. (по согласованию) | Постоянно |
| 3 | Содержать пожарные водоемы и гидранты в исправном рабочем состоянии | Лобыня В.Н. Коновалов В.И. (по согласованию) | Постоянно |
| 4 | Организовать работы по прокладке противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов Зоркальцевского сельского поселения в местах непосредственной близости лесных насаждений, провести опашку территории салки ТБО | Лобыня В.Н. ИП Шевченко Э.Ю. (согласно договору) | до 15.06.2012г. |
| 5 | Довести до населения порядок оповещения и сбора населения в случае пожара и угрозы населенным пунктам, находящимся в близости лесных массивов | Гуреев Е.С. Администраторы | Постоянно |
| 6 | Провести разъяснительную работу среди населения о правилах пожарной безопасности в лесах, в том числе при очистке подворий и садовых участков от мусора | Гуреев Е.С. Администраторы | В течение пожароопасного сезона |
| 7 | Подготовить и разместить информацию о пожарной безопасности среди населения Зоркальцевского сельского поселения | Гуреев Е.С. Администраторы | до 10.05.2012г. |
| 8 | Создать резервы ГСМ и других материально-технических средств на пожароопасный сезон | Лобыня В.Н. Гуреев Е.С. | до 10.05.2012г. |